## Hoja1
 | time axis 2025-08-04 to 2025-11-14
Inicio de proyecto | Recopilación de datos, requerimientos y organización de los datos |  |  |  | Planificación, análisis, diseño y determinación de roles del equipo de trabajo |  |  |  |  | Primera asignación de tareas al equipo de desarrollo | Inicio primer sprint: Login, implementación de OTP, Register y gestión de usuarios | Duración primer sprint |  |  |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin de primer sprint e Inicio de segundo sprint: secuencia de configuración de cada actividad, vistas y funcionalidades que permiten ir clasificando cada actividad previo a poder ingresar todos los datos correspondientes a la actividad | Duración segundo sprint |  |  |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin segundo sprint e inicio tercer sprint: ingreso de datos estáticos a la base de datos, diseño de formularios, estructuración de formularios y planificación del flujo de formularios | Preparación para presentación de avances con cliente | Presentación de avances con cliente (se presenta lo que se ha avanzado hasta el segundo sprint) | Duración tercer sprint |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin tercer sprint e Inicio cuarto sprint: implementación de formularios, finalización total de creación de actividades, cada actividad ya se clasifica en cada una de las categorías y ya cuenta con su información correspondiente | Duración cuarto sprint |  |  |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin cuarto sprint e Inicio quinto sprint: diseño, análisis, estructuración de dasboard | Preparación para presentación de avances con cliente | Presentación de avances con cliente (se presenta lo que se ha avanzado hasta el cuarto sprint) | Duración quinto sprint |  |  |  | Fin quinto sprint e Inicio Sexto sprint: inicio de desarrollo del dasboard | Duración sexto sprint |  |  |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin sexto sprint e Inicio septimo sprint: implementación de herramientas gráficas que permiten visualizar de forma categorizada las actividades | Preparación para presentación de avances con cliente | Presentación de avances con cliente (se presenta lo que se ha avanzado hasta el sexto sprint) | Duración séptimo sprint |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin septimo sprint e inicio octavo sprint: análisis de seguridad y vulnerabilidades | Duración octavo sprint |  |  |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin octavo sprint e Incio noveno sprint: implementación de medidas de seguridad | Preparación para presentación de avances con cliente | Presentación de avances con cliente (se presenta lo que se ha avanzado hasta el octavo sprint) | Duración noveno sprint |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin noveno sprint e inicio décimo sprint: testeos, pruebas de integración, pruebas de rendimiento y pruebas ya finales | Duración décimo sprint |  |  |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin décimo sprint e Inicio undécimo sprint: retoques y detalles finales, preparación de documentación y preparación para despliegue | Preparación para presentación de avances con cliente | Presentación de avances con cliente (se presenta lo que se ha avanzado hasta el octavo sprint) | Duración undécimo sprint |  |  | Revisión de cumplimiento de tareas asignadas y revisadas por QA | Fin undécimo sprint | Despliegue, implementación y capacitación para uso de software

## Cronograma
Fecha | Entregable | Descripción
2025-08-04 | Inicio del proyecto | Reunión de arranque con el cliente y el equipo. Se revisan los requerimientos, se organiza el trabajo y se establecen los lineamientos iniciales.
2025-08-19 | Inicio del primer sprint | Desarrollo del módulo de autenticación (Login) y configuración inicial del entorno de trabajo.
2025-09-04 | Reunión de feedback #1 con el cliente | Presentación de los avances del sistema: autenticación funcional y primeras pantallas de interfaz. Validación del cliente y recepción de comentarios.
2025-09-16 | Reunión de feedback #2 con el cliente | Avances en integración de módulos iniciales y panel de navegación. Se muestran pruebas de usabilidad básicas y se recogen ajustes solicitados.
2025-09-30 | Reunión de feedback #3 con el cliente | Presentación del módulo de dashboard con visualización de información general. Se avanza en estructura de reportes preliminares.
2025-10-14 | Reunión de feedback #4 con el cliente | Se muestran mejoras en formularios y flujo del sistema, como también refinamiento de la interfaz gráfica y primeras validaciones de seguridad. Se documentan cambios adicionales.
2025-10-28 | Reunión de feedback #5 con el cliente | Entrega de la versión casi final: sistema funcional con integración de módulos principales. Se solicitan últimas observaciones.
2025-11-10 | Cierre del proyecto | Despliegue del software en el entorno del cliente, capacitación al personal y entrega de documentación final.

## Interno
Sprint | Fechas | Objetivo | Actividades / Entregables
Inicio del Proyecto | 04/08/2025 – 18/08/2025 | Definición y preparación inicial | • Reunión de arranque con cliente y equipo.• Recopilación de requerimientos.• Planificación general, análisis y diseño preliminar.• Organización del backlog inicial.• Asignación de tareas para primer sprint.
Sprint 1 | 19/08/2025 – 26/08/2025 | Desarrollo del módulo de autenticación | • Configuración del entorno de desarrollo.• Implementación del módulo de Login (registro, validación y seguridad básica).• Seguimiento de tareas internas.• Cierre de sprint y planificación del siguiente.
Sprint 2 | 26/08/2025 – 02/09/2025 | Avance en navegación inicial | • Desarrollo de la barra de navegación y primeras rutas del sistema.• Ajustes al Login tras pruebas iniciales.• Validación interna de funcionalidad.• Preparación de presentación para cliente.
Reunión Cliente #1 | 2025-09-04 | Validación inicial | • Presentación de módulo de Login y navegación básica.• Recolección de feedback del cliente.
Sprint 3 | 02/09/2025 – 09/09/2025 | Ampliación de funcionalidades iniciales | • Integración de formularios básicos.• Corrección de observaciones de cliente.• Avance en dashboard preliminar.
Sprint 4 | 09/09/2025 – 16/09/2025 | Consolidación de dashboard | • Desarrollo de dashboard inicial con visualización de datos.• Ajustes en navegación y seguridad.• Preparación de reunión con cliente.
Reunión Cliente #2 | 2025-09-16 | Validación de dashboard y mejoras | • Presentación de dashboard preliminar.• Recepción de comentarios para ajustes.
Sprint 5 | 16/09/2025 – 23/09/2025 | Desarrollo de reportes básicos | • Implementación inicial del módulo de reportes.• Corrección de observaciones previas.• Seguimiento de avance en interfaz gráfica.
Sprint 6 | 23/09/2025 – 30/09/2025 | Ampliación de funcionalidades de reportes | • Desarrollo de filtros y generación básica de reportes.• Pruebas internas de consistencia de datos.• Preparación de reunión con cliente.
Reunión Cliente #3 | 2025-09-30 | Validación de reportes iniciales | • Presentación de dashboard refinado y reportes preliminares.• Documentación de ajustes solicitados. | 7
Sprint 7 | 30/09/2025 – 07/10/2025 | Refinamiento de interfaz | • Mejoras de usabilidad en dashboard.• Ajustes gráficos y de navegación.• Pruebas internas con casos de usuario.
Sprint 8 | 07/10/2025 – 14/10/2025 | Reportes avanzados y seguridad | • Ampliación del módulo de reportes con más variables.• Validaciones de seguridad adicionales.• Preparación de reunión con cliente.
Reunión Cliente #4 | 2025-10-14 | Validación de reportes avanzados | • Presentación de reportes mejorados.• Ajustes en interfaz y seguridad según feedback.
Sprint 9 | 14/10/2025 – 21/10/2025 | Integración de módulos principales | • Integración completa de Login, Dashboard y Reportes.• Pruebas internas de coherencia entre módulos.• Optimización del rendimiento inicial.
Sprint 10 | 21/10/2025 – 28/10/2025 | Versión casi final | • Depuración de errores encontrados.• Pruebas de usabilidad ampliadas.• Preparación de reunión final con cliente.
Reunión Cliente #5 | 2025-10-28 | Validación de versión casi final | • Presentación de la versión consolidada.• Recepción de observaciones finales.
Sprint 11 | 28/10/2025 – 04/11/2025 | Ajustes finales y documentación | • Incorporación de cambios solicitados.• Preparación de documentación de usuario y técnica.• Validación interna final.
Cierre del Proyecto | 2025-11-10 | Despliegue e implementación | • Implementación en entorno del cliente.• Capacitación de usuarios.• Entrega de documentación final.