## Hoja1
Fecha | Entregable | Descripción
2025-08-04 | Inicio del proyecto | Reunión de arranque con el cliente y el equipo. Se revisan los requerimientos, se organiza el trabajo y se establecen los lineamientos iniciales.
2025-08-19 | Inicio del primer sprint | Desarrollo del módulo de autenticación (Login) y configuración inicial del entorno de trabajo.
2025-09-04 | Reunión de feedback #1 con el cliente | Presentación de los avances del sistema: autenticación funcional y primeras pantallas de interfaz. Validación del cliente y recepción de comentarios.
2025-09-16 | Reunión de feedback #2 con el cliente | Avances en integración de módulos iniciales y panel de navegación. Se muestran pruebas de usabilidad básicas y se recogen ajustes solicitados.
2025-09-30 | Reunión de feedback #3 con el cliente | Presentación del módulo de dashboard con visualización de información general. Se avanza en estructura de reportes preliminares.
2025-10-14 | Reunión de feedback #4 con el cliente | Se muestran mejoras en formularios y flujo del sistema, como también refinamiento de la interfaz gráfica y primeras validaciones de seguridad. Se documentan cambios adicionales.
2025-10-28 | Reunión de feedback #5 con el cliente | Entrega de la versión casi final: sistema funcional con integración de módulos principales. Se solicitan últimas observaciones.
2025-11-10 | Cierre del proyecto | Despliegue del software en el entorno del cliente, capacitación al personal y entrega de documentación final.