## Hoja1
Tiempo
No. | Actividades | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Responsable | Recursos | Costo
1 | Estructuración del Departamento de RRHH: Separar las funciones actuales y establecer formalmente el nuevo departamento. | [5 empty] | Gerente Administrativo | El asistente actual, equipo de cómputo, mobiliario de oficina, papelería, asesoría legal laboral. | Q. 8,500.00
2 | Diseño de perfiles por competencias: Creación de manuales y métricas para el personal operativo, enfocados en innovación y productividad. | [5 empty] | Nuevo Jefe de RRHH y Gerente de Control de Calidad | Tiempo del personal, hojas de evaluación, computadoras, software de ofimática básico. | Q. 3,000.00
3 | Estudio de mercado DR-CAFTA: Análisis de normativas de exportación y demanda en el extranjero para las líneas principales. | [5 empty] | Gerente de Mercadeo | Bases de datos de comercio exterior, internet, presupuesto para viáticos o consultoría de mercados. | Q. 15,000.00
4 | Auditoría de capacidad de producción: Evaluación de maquinaria y materia prima para asegurar que los diseños exclusivos cumplan con calidad internacional. | [5 empty] | Gerente de Producción y Gerente de Operaciones | Maquinaria actual, reportes de inventario en bodega, herramientas de diagnóstico, tiempo de operarios. | Q. 5,500.00
5 | Campaña de exportación piloto: Creación de catálogos y envío de muestras de cinchos y zapatos a distribuidores potenciales en EE. UU.. | [5 empty] | Gerente de Mercadeo y Gerente General | Muestras físicas del inventario actual de cinchos y zapatos, plataforma web, material publicitario digital, servicios de paquetería internacional. | Q. 25,000.00

## Hoja2
No. | Actividades | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Responsable | Recursos (Actuales y Necesarios) | Costo Supuesto
1 | Estructuración del Departamento de RRHH | [10 empty] | Gerente Administrativo | El asistente actual, equipo de cómputo, mobiliario de oficina, papelería, asesoría legal laboral. | Q. 8,500.00 | bar: S1 to S2
2 | Diseño de perfiles por competencias | [10 empty] | Jefe de RRHH y Gerente de Control de Calidad | Tiempo del personal, hojas de evaluación, computadoras, software de ofimática básico. | Q. 3,000.00 | bar: S3 to S4
3 | Estudio de mercado DR-CAFTA | [10 empty] | Gerente de Mercadeo | Bases de datos de comercio exterior, internet, presupuesto para viáticos o consultoría de mercados. | Q. 15,000.00 | bar: S3 to S6
4 | Auditoría de capacidad de producción | [10 empty] | Gerente de Producción y Gerente de Operaciones | Maquinaria actual, reportes de inventario en bodega, herramientas de diagnóstico, tiempo de operarios. | Q. 5,500.00 | bar: S5 to S7
5 | Campaña de exportación piloto | [10 empty] | Gerente de Mercadeo y Gerente General | Muestras físicas del inventario actual de cinchos y zapatos, plataforma web, material publicitario digital, servicios de paquetería internacional. | Q. 25,000.00 | bar: S8 to S10